| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN Số: /NQ-HĐND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chợ Đồn, ngày tháng 9 năm 2024 |
| --- | --- |

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Lần 8)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN

KHOÁ XX, KỲ HỌP 15 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm2025;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phêduyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh danh mục dự án đầu tư cong trung hạn và hàng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xét Tờ trình ......./TTr-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Lần 8); Báo cáo số ...../BC-HĐND ngày ..../9/2024 của Ban kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Lần 8) cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 do UBND tỉnh cấp bổ sung cho Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi số tiền: 1.643.triệu đồng (Trong đó: Ngân sách Trung ương: 1.411 triệu đồng ngân sách địa phương (đối ứng ngân sách tỉnh): 232 triệu đồng).

Tổng nguồn vốn sau điều chỉnh là: 328.510 triệu đồng, cụ thể:

- Vốn Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, số tiền: 135.495 triệu đồng.

- Vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, số tiền: 193.015 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 01).

2. Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, (tăng, giảm) kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 trên tổng kế hoạch vốn giai đoạn được UBND tỉnh giao. Cụ thể:

a. Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

*) Xã Xuân Lạc

- Điều chỉnh giảm không thực hiện 01 danh mục dự án số tiền: 2.450 triệu đồng đối với công trình: Sân thể thao xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn,tỉnh Bắc Kạn.

- Điều chỉnh bổ sung 02 danh mục, số tiền: 2.450 triệu đồng gồm:

(+) Công trình: Đập, kênh Thôm Luồng thôn Bản Khang, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, số tiền: 1.500 triệu đồng.

(+) Công trình: Kênh thuỷ lợi thôn Bản Tưn xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, số tiền: 950 triệu đồng.

Lý do điều chỉnh: Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TT ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, danh mục Sân thể thao xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn,tỉnh Bắc Kạn không phù hợp với đối tượng quy định của nội dung số 01, tiểu dự án 1.

Từ những vướng mắc trên, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xã Xuân Lạc đã thống nhất đề xuất điều chỉnh bổ sung 02 danh mục dự án khác để triển khai thực hiện.

*) Xã Yên Mỹ:

- Bổ sung danh mục dự án Đầu tư xây dựng đường điện Quốc gia vào thôn Khuổi Tạo, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn từ nguồn vốn được UBND tỉnh cấp bổ sung cho dự án 4 (Tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 31/7/2024), số tiền: 3.434 triệu đồng (Trong đó: Trong đó: Ngân sách Trung ương: 3.276 triệu đồng ngân sách địa phương (đối ứng ngân sách tỉnh): 158 triệu đồng).

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các danh mục đã quyết toán (công trình cấp huyện), và giảm số dự phòng chưa phân bổ số tiền: 2.513,16 triệu đồng (Trong đó: NSTW: 1.779,45 triệu đồng, NSĐP (đối ứng Ngân sách tỉnh): 733,71 triệu đồng.

- Bổ sung danh mục: Nhà Văn hoá xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn với tổng mức đầu tư: 3.000 triệu đồng (Trong đó: NSTW: 1.779,45 triệu đồng, NSĐP (đối ứng Ngân sách tỉnh): 733,71 triệu đồng, các nguồn vốn hợp pháp khác là 4868,8 triệu đồng).

(Chi tiết tại biểu số 02)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn khoá XX, kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 19 tháng 9 năm 2024./.

| Nơi nhận: - TT HĐND, UBND tỉnh (B/cáo); - Sở Kế hoạch và Đầu tư (B/cáo); - Ban dân tộc tỉnh (B/cáo); - Văn phòng Điều phối NTM (B/cáo); - TT Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện; - TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; - Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); - LĐ Văn phòng; - Lưu: VT, TH. | CHỦ TỊCH Ma Thị Na |
| --- | --- |